## 阶段计划进度表
阶段计划进度表
项目编号： |  | 选题一 |  | 项目名称： |  | “听说”在线学习平台
项目经理PM： |  | 汪喆
阶段号 | 任务序号 | 任务名称 | 任务 负责人 | 工时(D) | 计划 开始时间 | 实际 开始时间 | 计划 结束时间 | 实际 结束时间 | 提交结果/里程碑 | 未按时达成任务原因说明
一 | 1 | 文档编制目的 | 汪喆 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无
| 2 | 背景、词汇表、参考资料 | 陈丽桦 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无
| 3 | 软件概述 | 汪喆 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无 | 阶段：
| 4 | 用户界面 | 辛俊桥 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无 | 一. 需求分析
| 5 | 软件接口 | 车俊林 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 已提交 | 无 | 二. 原型设计
| 6 | 需求规格 | 汪喆 | 6 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无 | 三. 系统设计
| 7 | 其他分功能性需求 | 汪喆 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 已提交 | 无 | 四. 系统实现
| 8 | 用户文档需求 | 辛俊桥 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 已提交 | 无 | 五. 项目测试
二 | 1 | 移动端原型设计 | 辛俊桥、陈丽桦 | 4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 已提交 | 无
| 2 | Web用户端原型设计 | 辛俊桥、车俊林 | 4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 已提交 | 无
| 3 | Web管理端原型设计 | 汪喆 | 4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 已提交 | 无
三 | 1 | 数据库设计&ER图 | 汪喆 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 2 | 顺序图 | 陈丽桦、辛俊桥、车俊林、汪喆 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 3 | 领域模型&类图 | 汪喆、辛俊桥、车俊林、陈丽桦 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 4 | 包图 | 汪喆 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 5 | 架构图 | 汪喆 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 6 | 用户使用端接口设计 | 辛俊桥、车俊林 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
| 7 | 管理员使用端接口设计 | 汪喆 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 已提交 | 无
四 | 1 | 移动端开发 | 车俊林、陈丽桦 | 48 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-15
| 2 | Web用户端开发 | 辛俊桥 | 48 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-15
| 3 | Web管理端开发 | 尚冰冰、汪喆 | 48 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-15
| 4 | 服务端开发 | 汪喆、辛俊桥 | 48 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-15
五 | 1 | 移动端测试 | 辛俊桥 | 5 | 2018-07-15 |  | 2018-07-17
| 2 | Web用户端测试 | 尚冰冰 | 5 | 2018-07-15 |  | 2018-07-17
| 3 | 服务端接口测试 | 车俊林 | 5 | 2018-07-15 |  | 2018-07-17
| 4 | Web管理端测试 | 陈丽桦 | 5 | 2018-07-15 |  | 2018-07-17
| 合计（M） |  |  | 270
备注：开始时间与结束时间请按照以下格式填写：2016/10/20或2016-10-20
此页不足记录时，可以有附页，附页格式与本页相同，总页数包括本页及所有附页。